	部门项目支出绩效目标申报表

	（     2019     年度）

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	危险化学品领域隐患排查治理服务　

	主管部门及代码
	拉萨市安全生产监督管理局　
	实施单位
	属于政府购买服务项目需要公开招投标

	项目属性
	延续项目　
	项目期
	2019年5月至11月

	项目资金
（万元）
	 中期资金总额：
	　292万
	 年度资金总额：
	170.1万　

	
	       其中：财政拨款
	292万
	       其中：财政拨款
	170.1万　

	
	             其他资金
	　
	             其他资金
	　

	总
体
目
标
	中期目标（2019年—2020年）
	年度目标

	
	根据安监总局《危险化学品企业安全隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）要求，参照《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》针对18个门类87个大类涉及的危险化学品行业进行全面摸底排查，向拉萨市危险化学品安全综合治理工作领导小组提交拉萨市涉危行业摸底排查工作报告，指出各行业存在的各类安全风险，筛选各行业中的高危企业，提出行业监管意见, 为后期建设应急救援指挥系统、重大危险源监控系统、事故隐患排查系统等提供最全面的基础数据支持。

	
主要针对全市所涉及及危险化学品的各类企业，涵盖了全市范围内的氧气生产等危险化学品生产企业；全市内的加油站、加气站、液化气站、油库、气体充装、农药化学试剂经营等经营储存企业；医院、学校、酒店、检测检验机构、非煤矿山、周边环境、总平概述；产品名称及产量、涉及原辅材料情况及储量；工艺情况、自控情况及设备设施情况（包含特种设备）；公辅工程情况（包含给排水、供配电、防雷防静电接地、供气、供热、采暖通风、消防及外部依托等）；企业两重点一重大涉及情况，并对针对每个企业形成一个详细的摸底排查报告。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	总体风险评估形成总报告份数
	3份
	数量指标
	总体风险评估形成总报告份数
	　1

	
	
	
	涉危行业及高危企业摸底排查报告份数

	110份
	
	涉危行业及高危企业摸底排查报告份数

	　110

	
	
	
	重大危险源摸底排查报告份数
	5份
	
	
	　


	
	
	
	集中储存与涉危企业定量风险评估
	7份
	
	
	

	
	
	质量指标
	 野外采集数据及测量绘图
	符合国家标准
	质量指标
	 野外采集数据及测量绘图
	　符合国家标准

	
	
	
	 评价报告质量
	通过第三方专业机构质量评价　
	
	 评价报告质量
	通过第三方专业机构质量评价　

	
	
	进度指标
	重大危险源摸底排查
	　2018年
	进度指标
	组合招标和资料时间
	　03-05月

	
	
	
	涉危行业及高危企业摸底排查

	　2019年
	
	工作设计及野外考察时间以及考察数据收集及分析
	　06-11

	
	
	
	集中存储于涉危企业定量风险评估
	2020年
	
	
	

	
	
	成本指标
	重大危险源摸底排查
	50万元
	成本指标
	 项目预算控制数
	170.1万

	
	
	
	涉危行业及高危企业摸底排查

	170.1万　
	
	
	

	
	
	
	集中存储于涉危企业定量风险评估
	71.9万元
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	为我市排查危险化学品安全风险排查提供依据
	　达到预期目标
	社会效益
指标
	涉危行业及高危企业摸底排查提供依据

	　达到预期目标

	
	
	
	建立我市危险化学品安全风险分布档案和电子地图
	　提示安全生产社会治理能力
	
	建立我市危险化学品安全风险分布档案和电子地图
	　提示安全生产社会治理能力

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	 危险化学品企业的满意度
	≧90
	服务对象
满意度指标
	 危险化学品企业
	≧90

	
	
	
	市政府满意度
	≧89　
	
	市政府满意度
	≧89　

	审核意见（财政审核）
	　

	完整性审核
	优  □  良  □  中  □  差  □

	相关性审核
	优  □  良  □  中  □  差  □

	适当性审核
	优  □  良  □  中  □  差  □

	可行性审核
	优  □  良  □  中  □  差  □

	综合评定等级
	优  □  良  □  中  □  差  □

	审核意见
	通过   □           未通过  □  
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